## Slide 1
ĐỀ XUẤT CHI PHÍ PHÁT TRIỂN - 4 THÁNG
Giai đoạn T10/2026 - T01/2027 - VieSchool / Sổ Chủ Nhiệm Số + TVC360 - đội phát triển 3.3 FTE
2 phương án phân chia chi phí cho giai đoạn build & pilot - gate demo trường 15/10/2026 - trình TVC
Đã triển khai từ 04/09/2026 - chi phí giai đoạn trước T10 do bên phát triển tự gánh, không tính trong đề xuất này

## Slide 2
PHẠM VI
Team vận hành 4 tháng (T10/2026 - T01/2027) - build, test, pilot
Vai trò | Nhân sự | Allocation | Lương FTE (VND/tháng) | Chi phí/tháng
Backend / Fullstack | Bình | 100% | 55 000 000 | 55 000 000
Backend | Phiên | 100% | 40 000 000 | 40 000 000
QA / Tester | Lan | 100% | 25 000 000 | 25 000 000
PM / PO / BA | (PM) | 30% | 30 000 000 | 9 000 000
TỔNG NHÂN SỰ |  | 3.3 FTE |  | 129 000 000
Deliverables T10-T01: gate 15/10 trường tự đăng nhập dùng thử core functions trên sochunhiem.vieschool.com (tài khoản + data mẫu theo trường) → hoàn thiện ecosystem (SCN + Studio + Portal), pilot 3-5 trường thật, bank nội dung theo YCCĐ, quy trình duyệt 2 lớp, báo cáo DPIA/bảo mật.

## Slide 3
KẾ HOẠCH NHÂN LỰC
Resource planning theo milestone - ai làm gì, tháng nào
Nhân sự | T10 - M1 (gate demo 15/10) | T11 - M2 | T12 - M3 | T01 - M4
Bình - Fullstack 100% | Hardening core → demo 15/10, sau đó fix feedback + admin/phân quyền | Bank câu hỏi + export DOCX + duyệt 2 lớp | Pilot prep: data thật, HDSD, checklist | Pilot trường thật + hardening
Phiên - Backend 100% | Tài khoản + data mẫu theo trường trên sochunhiem.vieschool.com (domain đã live) | ACL chi tiết + API duyệt + audit log | Migration dữ liệu trường + backup | Monitoring + hotfix pilot
Lan - QA 100% | E2E demo flows + kiểm tra đăng nhập từng trường trước 15/10 | E2E bank/duyệt + data coverage | UAT cùng trường pilot + checklist | Regression + báo cáo chất lượng
PM / BA - 30% | Đóng băng scope demo 12/10 + checklist vận hành trường | Review gate CR + rủi ro | Đào tạo GV + tài liệu | Báo cáo chuyên gia + handover
Gate 15/10/2026 (yêu cầu TVC): trường TỰ ĐĂNG NHẬP dùng thử core functions - domain sochunhiem.vieschool.com đã live, còn tài khoản/data theo trường + hotfix trong ngày; scope demo đóng băng 12/10, feedback triage vào backlog từ T11
Phía TVC: hội đồng chuyên môn duyệt 80 YCCĐ còn lại + pipeline 3-5 trường pilot - deliverable 2 chiều gắn cùng milestone
AI API ramp cao nhất T11 (gen bank câu hỏi) - đã tính trong buffer ~4M/tháng
Không tuyển thêm trong giai đoạn này - đánh giá scale-out sau pilot nếu >5 trường cùng lúc

## Slide 4
CHI PHÍ 4 THÁNG
Tổng burn rate T10/2026 - T01/2027 - minh bạch từng khoản
Khoản | Tháng (VND) | 4 tháng (VND) | Ghi chú
Nhân sự (3.3 FTE) | 129 000 000 | 516 000 000 | Theo bảng trên
Supabase Pro + compute | ~1 500 000 | 6 000 000 | DB + Auth + Storage + Realtime
Vercel Pro | ~600 000 | 2 400 000 | Hosting + auto-deploy
AI API (Gemini/OpenAI) | ~4 000 000 | 16 000 000 | Sinh câu hỏi/KHBĐ; co gate kiểm soát
Domain + Email (Resend) + tools | ~1 000 000 | 4 000 000 | Domain, email PH, monitoring
TỔNG / THÁNG | 136 100 000 |  | 
TỔNG 4 THÁNG |  | 544 400 000 | ~545 triệu VND
Chưa gồm contingency 10% (~54M) cho phát sinh pilot - đề xuất ghi trong điều khoản, chỉ dùng khi có xác nhận 2 bên.
Không tính giai đoạn 04/09 - 30/09 (requirement TVC360 04/09, khởi động SCN 11/09) - ~1 tháng build nền tảng bên phát triển đã tự gánh.

## Slide 5
BỐI CẢNH DEAL
Tại sao giai đoạn đầu cần cơ chế chi phí riêng
Deal hiện tại: TVC 70% - sản phẩm 30% doanh thu trong 2 năm đầu; sau đó 10% cổ phần + chức danh
Timeline thực tế: nhận requirement TVC360 04/09, khởi động Sổ Chủ Nhiệm 11/09 - bên phát triển đã tự gánh ~1 tháng build đầu (sunk contribution thể hiện thiện chí, không tính trong đề xuất)
Giai đoạn T10/2026 - T01/2027: doanh thu ≈ 0 (pilot free) nhưng burn rate ~136M/tháng
Nếu 30% doanh thu là nguồn thu duy nhất của bên phát triển → bên phát triển tài trợ 100% rủi ro build, trong khi upside lớn (70%) thuộc bên bán hàng
Best practice trong co-development/JV: bên thương mại hóa (giữ % doanh thu cao hơn) co-fund phần lớn chi phí build - đây là cách cân bằng rủi ro chuẩn, không phải ưu ái
Tham chiếu: cost-sharing/co-funding trong product partnerships thường 40-60% chi phí build cho bên sales-led khi họ giữ majority revenue share
Cơ chế recoupable advance (ứng trước khấu trừ vào royalty) là chuẩn trong publishing/licensing tech

## Slide 6
PHƯƠNG ÁN 1
Đồng đầu tư (co-funding 50%) - tăng commitment 2 chiều
TVC hỗ trợ 50% chi phí vận hành team trong 4 tháng (T10/2026 - T01/2027): ~68M/tháng, tổng ~272M VND
Bên phát triển gánh 50% còn lại (~272M) - đóng góp dạng sweat equity, không hoàn lại cho TVC
Best practice: cost-sharing 50% trong build phase khi đối tác sales giữ 70% doanh thu - mỗi bên cùng có 'skin in the game'
Giải ngân theo milestone hàng tháng (M1-M4) gắn deliverables rõ ràng - TVC có quyền kiểm soát tiến độ:
Gate 15/10: bản demo core functions đẩy về trường | M1 (T10): hoàn thiện + fix feedback demo
M2 (T11): bank câu hỏi + export + duyệt 2 lớp | M3 (T12): pilot prep (data, hướng dẫn, checklist)
M4 (T01/27): pilot trường thật + báo cáo chuyên gia
Rev share 70-30 giữ nguyên - phần 50% của TVC là co-investment, KHÔNG khấu trừ vào doanh thu sau này
Ưu điểm: TVC chỉ bỏ ~272M cho 4 tháng - thấp hơn nhiều so với thuê dev shop; đổi lại commitment + kiểm soát milestone.

## Slide 7
PHƯƠNG ÁN 2
TVC nuôi quân ngay - khấu trừ khi 30% đủ cover (recoupable advance)
TVC chi trả toàn bộ ~136M/tháng x 4 tháng (T10/2026 - T01/2027, tổng ~545M) dạng ỨNG TRƯỚC (advance), không lãi
Cơ chế hoàn: khi doanh thu đủ lớn để 30% của bên phát triển ≥ chi phí team hàng tháng, phần DƯ khấu trừ dần khoản advance
VD: tháng doanh thu 500M → 30% = 150M > 136M payroll → 14M dư trừ vào advance
Không bao giờ clawback tiền mặt từ bên phát triển - chỉ trừ từ phần share tương lai
Best practice: đây là 'recoupable advance against royalty' - chuẩn trong licensing/publishing tech
Nếu dự án dừng trước khi có doanh thu: advance không hoàn (rủi ro TVC chịu như nhà đầu tư commercialization), sản phẩm/IP về bên phát triển
Ưu điểm: team an toàn 100%; TVC thu hồi toàn bộ khi sản phẩm có doanh thu - rủi ro nằm ở timing, không mất vốn nếu thành công.

## Slide 8
SO SÁNH & ĐỀ XUẤT
2 phương án đặt cạnh nhau
Tiêu chí | PA 1 - Co-funding 50% | PA 2 - Recoupable advance 100%
TVC bỏ ra 4 tháng | ~272M (không hoàn) | ~545M (hoàn dần từ doanh thu)
Rủi ro TVC | Thấp - số tiền nhỏ, mất tối đa 272M | Trung bình - mất tối đa 545M nếu dự án dừng
Rủi ro bên dev | Vẫn gánh ~272M burn + cơ hội | Gần như 0 trong giai đoạn build
Commitment thể hiện | Cao - 2 bên cùng bỏ tiền thật | Cao - TVC all-in vận hành
Khi thành công | TVC tiết kiệm được (không phải hoàn) | TVC thu hồi toàn bộ advance
Phù hợp khi | TVC muốn rủi ro thấp + test độ tin cậy | TVC tin sản phẩm + muốn giữ chân team chất
Đề xuất thương lượng: mở PA2 làm anchor (chuẩn licensing), nhận PA1 làm điểm chốt win-win tối thiểu.

## Slide 9
ĐIỀU KHOẢN BẮT BUỘC KÈM THEO
Bất kể chọn phương án nào
Clock 24 tháng 70-30 chỉ đếm từ khách trả phí đầu tiên - thời gian pilot free KHÔNG tính
Pilot free giới hạn ~6 tháng hoặc N trường → sau đó bắt buộc roadmap thu phí
Cổ phần 10% vesting ngay từ khi ký (vest theo 2-3 năm), ghi rõ entity + anti-dilution - không phải hứa sau 2 năm
IP codebase thuộc bên phát triển; TVC nhận license sử dụng trong phạm vi dự án; terminate → IP giữ nguyên, hợp đồng khách đang chạy vẫn chia % đến hết kỳ
Báo cáo doanh thu hàng tháng + audit rights; chi phí infra trừ khỏi gross trước khi chia
Milestone/deliverables 2 chiều: dev giao sản phẩm ↔ TVC giao pipeline trường (commitment sale đi đôi 70%)
Phần build 04/09 - 30/09 đã hoàn thành là contribution của bên phát triển - không đưa vào cost-share, không khấu trừ
Phạm vi 'core functions' cho bản demo 15/10 chốt bằng văn bản trước 12/10 - trường tự đăng nhập nên kèm SLA hotfix trong ngày suốt tuần demo + cơ chế reset/thu hồi tài khoản demo sau gate; feedback trường sau demo đi vào backlog chung, không tính thay đổi scope cam kết

## Slide 10
TÓM TẮT CHO TVC
Con số mang đi negotiate
Mục | Nội dung đề xuất
Giai đoạn | T10/2026 - T01/2027 (4 tháng); phần build 04-30/09 bên dev đã tự gánh, không tính
Chi phí 4 tháng | ~545M VND (129M nhân sự + ~7M infra, mỗi tháng)
PA1 - Co-funding | TVC ứng 50% (~272M/4th), không hoàn; dev gánh 50% sweat equity
PA2 - Nuôi quân | TVC ứng 100% (~545M/4th), khấu trừ từ 30% khi doanh thu đủ
Rev share | Giữ nguyên 70-30 từ khách paid đầu tiên, 24 tháng
Equity | 10% vesting từ ngày ký, ghi văn bản
Milestone | Gate 15/10: trường tự đăng nhập trên sochunhiem.vieschool.com (tài khoản/data theo trường); giải ngân M1-M4 = T10/T11/T12/T01
Bản chất: TVC mua năng lực team 3.3 FTE với giá ~136M/tháng - rẻ hơn 40-60% so với thuê ngoài cùng scope, và được giữ 70% upside.